## 2011(аммортизация)
Утверждаю
Генеральный директор
МУП ГО г. Рыбинск "Водоканад
[12 empty] | ______________ |  |  |  | Захаров А.Н.
П Л А Н ЗАКУПОК
ТЕХ, ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МУП ГО г. РЫБИНСК "ВОДОКАНАЛ" НА 2012 ГОД
редакция июнь месяц 2012г.
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затра-ты, тыс.руб | Освоение по месяцам
[5 empty] | январ | фев | март | апрел | май | июнь | июль | август | сентяб | октяб | ноябрь | декаб
1 | Ликвидация выпуска сброса промывных вод от промывки РЧВ с ОСВ-1 в водоем |  |  | 500 | Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 40%
2 | Реализация программы компьютеризации |  |  | 2430 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам декаб: 50%
3 | Установка узла учета тепла на ОСВ-1 |  |  | 300 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40%
4 | Установка приборов учета воды в НС-3 подъема ОСВ-1 -2 штуки |  |  | 100 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40%
5 | Оранизация автоматизированного учета воды на ОСВ-2 |  |  | 90 | Освоение по месяцам фев: 50%; Освоение по месяцам март: 50%
6 | Прокладка водопроводных сетей |  |  | 1000 | Освоение по месяцам октяб: 100%
7 | Реконструкция насосной станции 2 подъема ОСВ-1 |  |  | 3811.3 | Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 40%
8.1.1. | легковой автомобиль | шт | 1 | 1000 | Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 40%
8.1.2. | передвижная компрессорная станция | шт. | 1 | 600 | Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 40%
9.1.1. | автоклав | шт. | 1 | 450 | Освоение по месяцам июль: 30%; Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 40%
9.2.1. | Насосные агрегаты | шт. | 24 | 3725 | Освоение по месяцам апрел: в течении всего года
9.3.2. | установка автоматической дозирующей системы на флокулянт | шт | 1 | 1300 | Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 30%; Освоение по месяцам июль: 40%
9.4.2. | частотный преобразователь 55 кВт | шт | 1 | 100 | Освоение по месяцам октяб: 50%; Освоение по месяцам ноябрь: 50%
9.4.3. | частотный преобразователь 75 кВт | шт | 2 | 240 | Освоение по месяцам октяб: 50%; Освоение по месяцам ноябрь: 50%
9.5.1. | электромагнитный прибор Sewer-Mag | шт | 1 | 455 | Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 30%; Освоение по месяцам ноябрь: 40%
9.7.1. | станок отрезной "8725АМ" (ножовочный) | шт. | 1 | 200 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апрел: 50%
10.1.1. | прибор энергомонитор 3-3 Т1 | шт | 1 | 360 | Освоение по месяцам сентяб: 100%
11.1. | Приобретение и монтаж системы оповеще-ния людей о пожаре и АПС на ОСВ-2 |  |  | 1200 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40%
1 | Телеинспекция коллекторов, 700м |  |  | 180 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
2 | Внедрение комплексной автоматизации насосных станций -2шт. № 5,9 |  |  | 3100 | Освоение по месяцам август: 1шт; Освоение по месяцам октяб: 1шт
3 | Внедрение комплексной автоматизации насосной станции №33 ВКХ п.Волжский |  |  | 400 | Освоение по месяцам июль: 50%; Освоение по месяцам август: 50%
4 | Техперевооружение хлораторной ОСК п.Волжский (2 очередь) |  |  | 800 | Освоение по месяцам фев: 30%; Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 40%
5 | Диспетчеризация КНС №2,29,27,38,28 п.Переборы |  |  | 150 | Освоение по месяцам фев: 50%; Освоение по месяцам март: 50%
6 | Прокладка кабельной линии к КНС-34 |  |  | 100 | Освоение по месяцам август: 50%; Освоение по месяцам сентяб: 50%
7 | Прокладка канализационных сетей |  |  | 1000 | Освоение по месяцам октяб: 100%
8 | Установка приборов учета расхода воздуха на ОСК п.Копаево-2 штуки |  |  | 250 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
9 | Установка узлов учета тепловой энергии ВКХ п.Волжский-2 штуки |  |  | 350 | Освоение по месяцам август: 50%; Освоение по месяцам сентяб: 50%
10.1.1. | трактор МТЗ-82 с установкой сварочного типа УСН | шт | 1 | 900 | Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 40%
10.1.2. | а/мастерская АМВ-1 на шасси ГАЗ 3308 | шт | 1 | 800 | Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 40%
11.1.1. | стенд шиномонтажный для грузовых автомобилей | шт. | 1 | 200 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апрел: 50%
11.1.2. | изготовление и установка вытяжной венти-ляции от ванны мойки | шт. | 1 | 58 | Освоение по месяцам апрел: 50%; Освоение по месяцам май: 50%
11.3.3. | конденсаторная установка УКМ 58-0,4-50-10УЗ | шт. | 2 | 80 | Освоение по месяцам ноябрь: 50%; Освоение по месяцам декаб: 50%
11.4.1. | турбокомпрессор | шт | 1 | 150 | Освоение по месяцам март: 100%
11.5.4. | теристорный преобразователь тока | шт. | 1 | 600 | Освоение по месяцам апрел: 25%; Освоение по месяцам май: 25%; Освоение по месяцам июнь: 50%
11.6.2. | термостат суховоздушный Memmert | шт. | 1 | 100 | Освоение по месяцам октяб: 100%
11.6.3. | стерилизатор паровой | шт | 1 | 450 | Освоение по месяцам июль: 30%; Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 40%
11.6.4. | анализатор "Флюорат-02-2М с приставкой | шт. | 1 | 500 | Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 40%
11.6.5. | анализатор влажности | шт. | 1 | 120 | Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 40%
1 | Внедрение комплексной автоматизации насосной станции -1шт. №,3 |  |  | 1400 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40%
2 | Внедрение комплексной автоматизации насосной станции РСЗ Заволжский участок |  |  | 1000 | Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 40%
3 | экскаватор ЭО2621 | шт. | 1 | 1000 | Освоение по месяцам фев: 30%; Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 40%
4 | а/мастерская АМВ-1 на шасси ГАЗ 3308 | шт | 1 | 800 | Освоение по месяцам май: в течении года
5 | а/машина КамАЗ 65111 | шт | 1 | 2500 | Освоение по месяцам фев: 30%; Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 40%
| Итого: |  |  | 34849.3
План капремонта 2012 г.
1 | люки канализационные | шт | 200 | 450 | Освоение по месяцам март: в течение года
2 | железобетонные изделия | шт | 458 | 1000 | Освоение по месяцам март: в течение года
3 | кирпич | шт | 14200 | 156.2 | Освоение по месяцам март: в течение года
4 | цемент | кг | 20000 | 112 | Освоение по месяцам март: в течение года
5 | колонки водопроводные | шт | 36 | 180 | Освоение по месяцам март: в течение года
6 | гидранты | шт | 30 | 210 | Освоение по месяцам март: в течение года
7 | трубы ПЭ 100 | м | 3032 | 1500 | Освоение по месяцам март: в течение года
8 | трубы ст. | кг | 3200 | 102.4 | Освоение по месяцам март: в течение года
9 | запорная арматура | шт | 137 | 5100 | Освоение по месяцам март: в течение года
10 | насосы 2ЭЦВ8-25-110, 2ЭЦВ8-16-75, ЭЦВ12160-65 | шт | 9 | 386 | Освоение по месяцам фев: 1; Освоение по месяцам март: 1; Освоение по месяцам май: 2; Освоение по месяцам июль: 2; Освоение по месяцам октяб: 1; Освоение по месяцам ноябрь: 1; Освоение по месяцам декаб: 1
11 | песок кварцевый | тн | 120 | 1200 | Освоение по месяцам май: с мая по декабрь
12 | электропривода марки - Б | шт | 3 | 90 | Освоение по месяцам фев: 50%; Освоение по месяцам март: 50%
13 | оконные блоки | шт | 57 | 570 | Освоение по месяцам апрел: с мая по июль
14 | электродвигатель | шт | 5 | 500 | Освоение по месяцам апрел: в течение года
15 | кабель КГ 4х70, 4х25 | м | 900 | 800 | Освоение по месяцам апрел: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
16 | электоавтоматы | шт | 39 | 368 | Освоение по месяцам август: 50%; Освоение по месяцам октяб: 50%
17 | кабель АВБбШВ 4х50 | м | 270 | 100 | Освоение по месяцам июль: 50%; Освоение по месяцам сентяб: 50%
18 | пиломатериал | м3 | 60 | 150 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июль: 50%
19 | вакуумный выключатель | шт | 2 | 700 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
20 | кабель ААШВ-1 4х50 | м | 500 | 180 | Освоение по месяцам апрел: 25%; Освоение по месяцам май: 25%; Освоение по месяцам июнь: 25%; Освоение по месяцам июль: 25%
21 | камера КСО-266 | шт | 2 | 180 | Освоение по месяцам август: 50%; Освоение по месяцам сентяб: 50%
22 | канал бетонный | м | 40 | 250 | Освоение по месяцам май: 20%; Освоение по месяцам июнь: 20%; Освоение по месяцам июль: 30%; Освоение по месяцам август: 30%
23 | кап. ремонт артскважин |  |  | 460
24 | кап. ремонт кровли |  |  | 800 | Освоение по месяцам май: 10%; Освоение по месяцам июнь: 30%; Освоение по месяцам июль: 30%; Освоение по месяцам август: 30%
25 | кап. ремонт ПЧ6кВ |  |  | 150 | Освоение по месяцам ноябрь: 50%; Освоение по месяцам декаб: 50%
26 | кап.ремонт рыбозащитных устройств |  |  | 200 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50%
27 | кап. ремонт помещения блока фильтров |  |  | 3000 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50%
28 | кап. ремонт узла учета тепла корпус2 |  |  | 150 | Освоение по месяцам апрел: в течение года
29 | кап. ремонт осветлителей блок№3 |  |  | 2000 | Освоение по месяцам июнь: 30%; Освоение по месяцам июль: 30%; Освоение по месяцам август: 40%
30 | кап. ремонт шкафов управления работой фильтров 3,4 блоков |  |  | 300 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апрел: 50%
31 | кап. ремонт фундамента кран-балки |  |  | 150 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
32 | кап. ремонт бака усреднителя |  |  | 1150 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50%
33 | кап. ремонт электродвигателей |  |  | 300 | Освоение по месяцам апрел: в течение года
| Итого: |  |  | 22944.6
реагенты
34 | хлор |  |  | 6000 | Освоение по месяцам январ: по договору 2011 г
35 | аммичная вода |  |  | 1500 | Освоение по месяцам январ: по договору 2011 г
36 | сульфат алюминия жидкий |  |  | 30000 | Освоение по месяцам январ: по договору 2011 г
37 | флокулянт |  |  | 250 | Освоение по месяцам январ: по договору 2011 г
Итого: |  |  |  | 37750
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затра-ты, тыс.руб | Освоение по месяцам январ: Освоение по месяцам
[5 empty] | январ | фев | март | апрел | май | июнь | июль | август | сентяб | октяб | ноябрь | декаб
1 | кабина ЗИЛ 433-360 1 комплектности | шт | 1 | 260 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
2 | Электротельфер ТЭ 320-531 | шт | 1 | 150 | Освоение по месяцам январ: в течение года
3 | экскаватор ЭТЦ-2086 | шт. | 1 | 1400 | Освоение по месяцам январ: в течение года
| щебень | тн. | 3500 | 4500 | Освоение по месяцам январ: в течение года
| асфальт | тн. | 600 | 1410 | Освоение по месяцам январ: в течение года
| песок речной | куб | 3000 | 900 | Освоение по месяцам январ: в течение года
4 | Кабель ААШВ-6 | М | 2000 | 830 | Освоение по месяцам январ: в течение года
5 | Кузов самосвальный ЗИЛ | шт. | 1 | 250 | Освоение по месяцам январ: в течение года
Итого: |  |  |  | 9700

## 2011(доп)
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал"
_______________________А.Н.Захаров
"_______"____________________2011 г.
ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАНУ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МУП ГО г. РЫБИНСК "ВОДОКАНАЛ" НА 2011 ГОД
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затра-ты, тыс.руб | Освоение по месяцам | [11 empty] | Отв. исполнитель
[5 empty] | январ | фев | март | апрел | май | июнь | июль | август | сентяб | октяб | ноябрь | декаб
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Прокладка уличной канализации по улице 1-я Выборгская |  |  | 1920.8 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50% | Т.В.Мелентьева Г.В.Бокарева В.Н.Парунин
Главный инженер |  |  |  |  | Освоение по месяцам фев: С.Б.Селезнев
| Начальник ПЭО-главный экономист |  |  |  | Освоение по месяцам март: Т.Н.Бондаренко
| Начальник ПТБ |  |  |  | Освоение по месяцам март: Т.В.Мелентьева
| Начальник ОМТС |  |  |  | Освоение по месяцам март: Г.В.Бокарева
| Начальник участка по эксплуатации канализационных сетей |  |  |  | Освоение по месяцам март: В.Н.Парунин

## 2011(в %)
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал"
_______________________А.Н.Захаров
"_______"____________________201 г.
П Л А Н
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МУП ГО г. РЫБИНСК "ВОДОКАНАЛ" НА 2011 ГОД
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затра-ты, тыс.руб | Освоение по месяцам | [11 empty] | Отв. исполнитель
[5 empty] | январ | фев | март | апрел | май | июнь | июль | август | сентяб | октяб | ноябрь | декаб
В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е
1 очередь
1 | Прокладка канализации для сброса осадка с отстойников с ОСВ-2 в бытовой коллектор |  |  | 700 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50% | Т.В.Мелентьева В.Н.Парунин
2 | Реконструкция системы ввода раствора коагулянта в контактную камеру на ОСВ-2 |  |  | 600 | Освоение по месяцам январ: 10%; Освоение по месяцам июнь: 40%; Освоение по месяцам июль: 50% | Г.А.Кузьмина В.В.Казьмин
3 | Реализация программы компьютеризации |  |  | 436.5 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | В.В.Рассохин
4 | Прокладка водопровода на НФС-34, L=150,0м |  |  | 40 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50% | Г.В. Бокарева В.С.Леднев
5 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии |  |  | 1000 | Освоение по месяцам апрел: 20%; Освоение по месяцам май: 20%; Освоение по месяцам июнь: 20%; Освоение по месяцам июль: 20%; Освоение по месяцам август: 20% | В.В.Трошичев
6 | Реконструкция насосной станции по ул.Смирнова |  |  | 622.9 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40% | Г.В. Бокарева Е.В.Шибаев
7 | Приобретение основных фондов:
7.1. | Транспортный цех
7.1.1. | экскаватор ЭО2202 | шт. | 1 | 2670 | Освоение по месяцам январ: 50%; Освоение по месяцам фев: 50% | Г.В.Бокарева М.А.Бертов
7.1.2. | передвижная компрессорная станция | шт. | 1 | 600 | Освоение по месяцам март: 100%
8. | Приобретение оборудования :
8.1. | Центральная лаборатория
8.1.1. | спектрофотометр | шт. | 2 | 200 | Освоение по месяцам март: 100% | Г.В.Бокарева Е.А.Сухова
8.1.2. | рн-метр И-160МИ | шт. | 2 | 40 | Освоение по месяцам март: 100%
8.1.3. | автоклав | шт. | 1 | 300 | Освоение по месяцам сентяб: 100%
8.1.4. | термостат (5с-60с) | шт | 1 | 50 | Освоение по месяцам май: 100%
8.2. | ОСВ-1
8.2.1. | химический насос Х80-65-160, N=5,7 кВт | шт. | 1 | 80 | Освоение по месяцам апрел: 50%; Освоение по месяцам май: 50% | Г.В.Бокарева А.В.Марусов
8.2.2. | химический насос Х65-50-125 | шт | 2 | 100 | Освоение по месяцам сентяб: 50%; Освоение по месяцам октяб: 50%
8.2.3. | кондиционер | шт | 1 | 30 | Освоение по месяцам апрел: 50%; Освоение по месяцам май: 50%
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затраты, тыс.руб. | Освоение по месяцам январ: Освоение по месяцам | Отв. исполнитель
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь | дек.
8.3. | ОСВ-2
8.3.1. | фильтрокомпенсирующее устройство для РУ-6 кВ | шт. | 1 | 650 | Освоение по месяцам июнь: 30%; Освоение по месяцам июль: 30%; Освоение по месяцам авг.: 40% | В.В.Казьмин Г.В.Бокарева
8.4. | Заволжский участок
8.4.1. | насосный агрегат ЦНК 125/400-419-75/4-400 | шт | 1 | 400 | Освоение по месяцам фев.: 50%; Освоение по месяцам март: 50% | Г.В.Бокарева В.В.Филатов
8.4.2. | электрокотел 25 кВт | шт | 2 | 40 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50%
8.5. | Водопроводный участок
8.5.1. | установка для бестраншейной прокладки трубопроводов | шт | 1 | 1700 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апр.: 50% | Г.В.Бокарева В.В.Иванов
8.6. | Цех по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
8.6.1. | листогибочный гидравлический пресс мод."НИ-1424" (стол 1600мм) | шт. | 1 | 600 | Освоение по месяцам июль: 50%; Освоение по месяцам авг.: 50% | Г.В.Бокарева В.В.Смирнов
8.6.2. | машина п/автоматической сварки "ПДГ-350" с комплектацией | шт. | 1 | 58 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
8.6.3. | станок отрезной "8725" (ножовочный) | шт. | 1 | 210 | Освоение по месяцам фев.: 50%; Освоение по месяцам март: 50%
| итого |  |  | 11127.4
2 очередь
9 | Реконструкция насосной станции по ул.Пятилетки, д.72 |  |  | 1000 | Освоение по месяцам окт.: 50%; Освоение по месяцам ноябрь: 50% | Г.В. Бокарева В.В.Филатов
10 | Предпроектное обследование для внедрение УФО на ОСВ-1 |  |  | 500 | Освоение по месяцам сент.: 50%; Освоение по месяцам окт.: 50% | Г.А.Кузьмина
7 | Приобретение основных фондов:
7.1. | Транспортный цех
7.1.3. | автомашина ГАЗ 3308 | шт | 1 | 1000 | Освоение по месяцам авг.: 100%
7.1.4. | трактор МТЗ-82 с установкой сварочного типа УСН | шт | 1 | 900 | Освоение по месяцам сент.: 50%; Освоение по месяцам окт.: 50%
| итого |  |  | 3400
| всего по водоснабжению |  |  | 14527.4
К А Н А Л И З А Ц И Я
1 | Прокладка ливневой канализации у к.58 |  |  | 100 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50% | Т.В.Мелентьева В.Н.Парунин
2 | Модернизация атомно-абсорбционного спектрофотометра "КВАНТ-АФА" экологи-ческой лаборатории |  |  | 500 | Освоение по месяцам фев.: 50%; Освоение по месяцам март: 50% | Е.А.Гезикова
3 | Внедрение комплексной автоматизации насосных станций -3шт. №,8,22,24 |  |  | 3694 | Освоение по месяцам фев.: 1шт; Освоение по месяцам июнь: 1шт; Освоение по месяцам окт.: 1шт | Е.Н.Козлов Г.В.Бокарева С.Масленников
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затраты, тыс.руб. | Освоение по месяцам янв.: Освоение по месяцам | Отв. исполнитель
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь | дек.
4 | Внедрение комплексной автоматизации насосной станции п.Переборы |  |  | 1150 | Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 30%; Освоение по месяцам июль: 40% | Е.Н.Козлов Г.В.Бокарева Е.В.Шибаев
5 | Внедрение комплексной автоматизации насосной станции ВКХ п.Волжский |  |  | 430 | Освоение по месяцам янв.: 30%; Освоение по месяцам фев.: 30%; Освоение по месяцам март: 40% | Е.Н.Козлов Г.В.Бокарева В.С.Леднев
6 | Приобретение оборудования :
6.1. | Транспортный цех
6.1.1. | стенд шиномонтажный для грузовых автомобилей | шт. | 1 | 200 | Освоение по месяцам май: 100% | Г.В.Бокарева М.А.Бертов
6.1.2. | пресс ручной | шт. | 1 | 25 | Освоение по месяцам сент.: 50%; Освоение по месяцам окт.: 50%
6.1.3. | изготовление и установка вытяжной вентиляции от заточного станка | шт. | 1 | 58 | Освоение по месяцам авг.: 50%; Освоение по месяцам сент.: 50% | В.В.Трошичев М.А.Бертов
6.2. | Участок котельной
6.2.1. | приобретение, монтаж и установка резервного узла учета газа | шт | 1 | 75 | Освоение по месяцам май: 20%; Освоение по месяцам июнь: 20%; Освоение по месяцам июль: 20%; Освоение по месяцам авг.: 20%; Освоение по месяцам сент.: 20% | А.В. Ишутко В.В.Трошичев С.Смороденков
6.3. | Участок по эксплуатации Переборского водопровода
6.3.1. | насосный агрегат "GRUNDFOS" S1.100.125.170.4.54.м.S274.6.ND | шт | 1 | 375 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50% | Г.В.Бокарева Е.В.Шибаев
6.3.2. | насос "Иртыш" 3 кВт | шт | 1 | 40 | Освоение по месяцам фев.: 50%; Освоение по месяцам март: 50%
6.4. | Цех ПСВ
6.4.1. | электронасос "Гном" 25-20 | шт | 1 | 25 | Освоение по месяцам авг.: 100% | Г.В.Бокарева С.С.Масленников
6.4.2. | конденсаторная установка УКМ 58-0,4-50-10УЗ | шт. | 2 | 80 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
6.5. | ВКХ"Волжский"
6.5.1. | турбокомпрессор | шт | 1 | 150 | [12 empty] | Г.В.Бокарева В.С.Леднев
6.5.2. | аварийный колпак для хлорного контейнера | шт | 1 | 60
6.5.3. | насосный агрегат СД 250х22,5 | шт | 1 | 86 | Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 30%; Освоение по месяцам июль: 40%
6.6. | ОСК "Копаево"
6.6.1. | сварочный аппарат типа Blue Weld OMEGA-280 | шт. | 1 | 30 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апр.: 50% | Г.В.Бокарева Ю.В.Румянцев
6.7. | Экологическая лаборатория
6.7.1. | стерилизатор паровой | шт. | 1 | 150 | Освоение по месяцам июль: 50%; Освоение по месяцам авг.: 50% | Г.В.Бокарева Е.А.Гезикова
6.7.2. | термостат типа ТС-80 | шт. | 1 | 30 | Освоение по месяцам сент.: 50%; Освоение по месяцам окт.: 50%
6.7.3. | микроскоп бинокулярный (типа XS-90) | шт. | 1 | 25 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апр.: 50%
6.7.4. | кондиционер | шт. | 3 | 150 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апр.: 50%
6.7.5. | анализатор вольтамперичес-кий | шт. | 1 | 150 | Освоение по месяцам ноябрь: 100%
6.7.6. | спектрофотометр UNICO 1201 | шт. | 1 | 100 | Освоение по месяцам окт.: 50%; Освоение по месяцам ноябрь: 50%
6.8. | Высоковольтный участок
6.8.1. | прибор энергомонитор 3-3 Т1 | шт | 1 | 300 | Освоение по месяцам июль: 50%; Освоение по месяцам авг.: 50% | Г.В.Бокарева А.И.Смирнов
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затраты, тыс.руб. | Освоение по месяцам янв.: Освоение по месяцам | Отв. исполнитель
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь | дек.
6.9. | Заволжский участок
6.9.1. | насосный агрегат СД50/10 | шт | 2 | 100 | Освоение по месяцам фев.: 1шт; Освоение по месяцам июнь: 1шт | Г.В.Бокарева В.В.Филатов
7 | Мероприятия по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.1. | Приобретение и монтаж системы оповещения людей о пожаре и АПС на ОСК п.Копаево |  |  | 700 | Освоение по месяцам фев.: 25%; Освоение по месяцам март: 25%; Освоение по месяцам апр.: 25%; Освоение по месяцам май: 25% | Ю.В.Румянцев В.В.Волосевич
| итого |  |  | 8783
2 очередь
8 | Телеинспекция коллекторов, 700м |  |  | 200 | Освоение по месяцам июнь: 100% | Т.В.Мелентьева В.Н.Парунин
9 | Приобретение основных фондов:
9.1. | Транспортный цех
9.1.1. | автомашина ГАЗ 3308 | шт | 1 | 1000 | Освоение по месяцам авг.: 100% | Г.В.Бокарева М.А.Бертов
| итого |  |  | 1200
| всего по канализации |  |  | 9983
| Всего по плану |  |  | 24510.4
Исполнительный директор |  |  |  |  | Освоение по месяцам фев.: В.Г.Родионов
Главный инженер |  |  |  |  | Освоение по месяцам фев.: С.Б.Селезнев
| Начальник ПЭО-главный экономист |  |  |  | Освоение по месяцам март: Т.Н.Бондаренко
| Начальник БТОВиС |  |  |  | Освоение по месяцам март: Г.А.Кузьмина
| Главный механик |  |  |  | Освоение по месяцам март: Е.Н.Козлов
| Главный энергетик |  |  |  | Освоение по месяцам март: В.В.Трошичев
| Начальник ПТБ |  |  |  | Освоение по месяцам март: Т.В.Мелентьева
| Начальник ОМТС |  |  |  | Освоение по месяцам март: Г.В.Бокарева