## 2011(аммортизация)
Утверждаю
Генеральный директор
МУП ГО г. Рыбинск "Водоканад
[12 empty] | ______________ |  |  |  | Захаров А.Н.
П Л А Н ЗАКУПОК
ТЕХ, ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МУП ГО г. РЫБИНСК "ВОДОКАНАЛ" НА 2012 ГОД
редакция июль месяц 2012г.
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затра-ты, тыс.руб | Освоение по месяцам
[5 empty] | январ | фев | март | апрел | май | июнь | июль | август | сентяб | октяб | ноябрь | декаб
1 | Ликвидация выпуска сброса промывных вод от промывки РЧВ с ОСВ-1 в водоем |  |  | 500 | Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 40%
2 | Реализация программы компьютеризации |  |  | 2430 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам декаб: 50%
3 | Установка узла учета тепла на ОСВ-1 |  |  | 300 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40%
4 | Установка приборов учета воды в НС-3 подъема ОСВ-1 -2 штуки |  |  | 100 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40%
5 | Оранизация автоматизированного учета воды на ОСВ-2 |  |  | 90 | Освоение по месяцам фев: 50%; Освоение по месяцам март: 50%
6 | Прокладка водопроводных сетей |  |  | 1000 | Освоение по месяцам октяб: 100%
7 | Реконструкция насосной станции 2 подъема ОСВ-1 |  |  | 3811.3 | Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 40%
8.1.1. | легковой автомобиль | шт | 1 | 1200 | Освоение по месяцам август: 30%; Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 40%
8.1.2. | передвижная компрессорная станция | шт. | 1 | 600 | Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 30%; Освоение по месяцам ноябрь: 40%
9.1.1. | автоклав | шт. | 1 | 450 | Освоение по месяцам сентяб: 40%; Освоение по месяцам октяб: 30%; Освоение по месяцам ноябрь: 30%
9.2.1. | Насосные агрегаты | шт. | 24 | 3725 | Освоение по месяцам апрел: в течении всего года
9.3.2. | установка автоматической дозирующей системы на флокулянт | шт | 1 | 1300 | Освоение по месяцам май: 10%; Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 30%; Освоение по месяцам ноябрь: %
9.4.2. | частотный преобразователь 55 кВт | шт | 1 | 100 | Освоение по месяцам октяб: 50%; Освоение по месяцам ноябрь: 50%
9.4.3. | частотный преобразователь 75 кВт | шт | 2 | 240 | Освоение по месяцам октяб: 50%; Освоение по месяцам ноябрь: 50%
9.5.1. | электромагнитный прибор Sewer-Mag | шт | 1 | 455 | Освоение по месяцам сентяб: 30%; Освоение по месяцам октяб: 30%; Освоение по месяцам ноябрь: 40%
9.7.1. | станок отрезной "8725АМ" (ножовочный) | шт. | 1 | 200 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апрел: 50%
10.1.1. | прибор энергомонитор 3-3 Т1 | шт | 1 | 360 | Освоение по месяцам сентяб: 100%
11.1. | Приобретение и монтаж системы оповеще-ния людей о пожаре и АПС на ОСВ-2 |  |  | 1200 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40%
1 | Телеинспекция коллекторов, 700м |  |  | 180 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
2 | Внедрение комплексной автоматизации насосных станций -2шт. № 5,9 |  |  | 3100 | Освоение по месяцам август: 1шт; Освоение по месяцам октяб: 1шт
3 | Внедрение комплексной автоматизации насосной станции №33 ВКХ п.Волжский |  |  | 400 | Освоение по месяцам июль: 50%; Освоение по месяцам август: 50%
4 | Техперевооружение хлораторной ОСК п.Волжский (2 очередь) |  |  | 800 | Освоение по месяцам фев: 30%; Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 40%
5 | Диспетчеризация КНС №2,29,27,38,28 п.Переборы |  |  | 150 | Освоение по месяцам фев: 50%; Освоение по месяцам март: 50%
6 | Прокладка кабельной линии к КНС-34 |  |  | 100 | Освоение по месяцам август: 50%; Освоение по месяцам сентяб: 50%
7 | Прокладка канализационных сетей |  |  | 1000 | Освоение по месяцам октяб: 100%
8 | Установка приборов учета расхода воздуха на ОСК п.Копаево-2 штуки |  |  | 250 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
9 | Установка узлов учета тепловой энергии ВКХ п.Волжский-2 штуки |  |  | 350 | Освоение по месяцам август: 50%; Освоение по месяцам сентяб: 50%
10.1.1. | трактор МТЗ-82 с установкой сварочного типа УСН | шт | 1 | 900 | Освоение по месяцам октяб: 40%; Освоение по месяцам ноябрь: 30%; Освоение по месяцам декаб: 30%
10.1.2. | а/мастерская АМВ-1 на шасси ГАЗ 3308 | шт | 1 | 800 | Освоение по месяцам октяб: 40%; Освоение по месяцам ноябрь: 30%; Освоение по месяцам декаб: 30%
11.1.1. | стенд шиномонтажный для грузовых автомобилей | шт. | 1 | 200 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апрел: 50%
11.1.2. | изготовление и установка вытяжной венти-ляции от ванны мойки | шт. | 1 | 58 | Освоение по месяцам апрел: 50%; Освоение по месяцам май: 50%
11.3.3. | конденсаторная установка УКМ 58-0,4-50-10УЗ | шт. | 2 | 80 | Освоение по месяцам ноябрь: 50%; Освоение по месяцам декаб: 50%
11.4.1. | турбокомпрессор | шт | 1 | 150 | Освоение по месяцам март: 100%
11.5.4. | теристорный преобразователь тока | шт. | 1 | 600 | Освоение по месяцам апрел: 25%; Освоение по месяцам май: 25%; Освоение по месяцам июнь: 50%
11.6.2. | термостат суховоздушный Memmert | шт. | 1 | 100 | Освоение по месяцам октяб: 100%
11.6.3. | стерилизатор паровой | шт | 1 | 450 | Освоение по месяцам июль: .; Освоение по месяцам август: .; Освоение по месяцам сентяб: 40%; Освоение по месяцам октяб: 30%; Освоение по месяцам ноябрь: 30%
11.6.4. | анализатор "Флюорат-02-2М с приставкой | шт. | 1 | 500 | Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 40%
11.6.5. | анализатор влажности | шт. | 1 | 120 | Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 40%
1 | Внедрение комплексной автоматизации насосной станции -1шт. №,3 |  |  | 1400 | Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 30%; Освоение по месяцам июнь: 40%
2 | Внедрение комплексной автоматизации насосной станции РСЗ Заволжский участок |  |  | 1000 | Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 30%; Освоение по месяцам май: 40%
3 | экскаватор ЭО2621 | шт. | 1 | 1000 | Освоение по месяцам фев: 30%; Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 40%
4 | а/мастерская АМВ-1 на шасси ГАЗ 3308 | шт | 1 | 800 | Освоение по месяцам май: в течении года
5 | а/машина КамАЗ 65111 | шт | 1 | 2500 | Освоение по месяцам фев: 30%; Освоение по месяцам март: 30%; Освоение по месяцам апрел: 40%
| Итого: |  |  | 35049.3
План капремонта 2012 г.
1 | люки канализационные | шт | 200 | 450 | Освоение по месяцам март: в течение года
2 | железобетонные изделия | шт | 458 | 1000 | Освоение по месяцам март: в течение года
3 | кирпич | шт | 14200 | 156.2 | Освоение по месяцам март: в течение года
4 | цемент | кг | 20000 | 112 | Освоение по месяцам март: в течение года
5 | колонки водопроводные | шт | 36 | 180 | Освоение по месяцам март: в течение года
6 | гидранты | шт | 30 | 210 | Освоение по месяцам март: в течение года
7 | трубы ПЭ 100 | м | 5000 | 1500 | Освоение по месяцам март: в течение года
8 | трубы ст. | кг | 3200 | 102.4 | Освоение по месяцам март: в течение года
9 | запорная арматура | шт | 137 | 5100 | Освоение по месяцам март: в течение года
10 | насосы 2ЭЦВ8-25-110, 2ЭЦВ8-16-75, ЭЦВ12160-65 | шт | 9 | 386 | Освоение по месяцам октяб: 3; Освоение по месяцам ноябрь: 3; Освоение по месяцам декаб: 3
11 | песок кварцевый | тн | 120 | 1200 | Освоение по месяцам май: с мая по декабрь
12 | электропривода марки - Б | шт | 3 | 90 | Освоение по месяцам фев: 50%; Освоение по месяцам март: 50%
13 | оконные блоки | шт | 57 | 570 | Освоение по месяцам апрел: с мая по декабрь
14 | электродвигатель | шт | 5 | 500 | Освоение по месяцам апрел: в течение года
15 | кабель КГ 4х70, 4х25 | м | 900 | 800 | Освоение по месяцам апрел: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
16 | электроавтоматы | шт | 39 | 368 | Освоение по месяцам август: 50%; Освоение по месяцам октяб: 50%
17 | кабель АВБбШВ 4х50 | м | 270 | 100 | Освоение по месяцам июль: 50%; Освоение по месяцам сентяб: 50%
18 | пиломатериал | м3 | 60 | 150 | Освоение по месяцам сентяб: 50%; Освоение по месяцам октяб: 50%
19 | вакуумный выключатель | шт | 2 | 700 | Освоение по месяцам сентяб: 50%; Освоение по месяцам октяб: 50%
20 | кабель ААШВ-1 4х50 | м | 500 | 180 | Освоение по месяцам сентяб: 25%; Освоение по месяцам октяб: 25%; Освоение по месяцам ноябрь: 25%; Освоение по месяцам декаб: 25%
21 | камера КСО-266 | шт | 2 | 180 | Освоение по месяцам август: 50%; Освоение по месяцам сентяб: 50%
22 | кап. ремонт артскважин |  |  | 460
23 | кап. ремонт кровли |  |  | 800 | Освоение по месяцам май: 10%; Освоение по месяцам июнь: 30%; Освоение по месяцам июль: 30%; Освоение по месяцам август: 30%
24 | кап. ремонт ПЧ6кВ |  |  | 150 | Освоение по месяцам ноябрь: 50%; Освоение по месяцам декаб: 50%
25 | кап.ремонт рыбозащитных устройств |  |  | 200 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50%
26 | кап. ремонт помещения блока фильтров |  |  | 3000 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50%
27 | кап. ремонт узла учета тепла корпус2 |  |  | 150 | Освоение по месяцам апрел: в течение года
28 | кап. ремонт осветлителей блок№3 |  |  | 2000 | Освоение по месяцам июнь: 30%; Освоение по месяцам июль: 30%; Освоение по месяцам август: 40%
29 | кап. ремонт шкафов управления работой фильтров 3,4 блоков |  |  | 300 | Освоение по месяцам март: 50%; Освоение по месяцам апрел: 50%
30 | кап. ремонт фундамента кран-балки |  |  | 150 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
31 | кап. ремонт бака усреднителя |  |  | 1150 | Освоение по месяцам июнь: 50%; Освоение по месяцам июль: 50%
32 | кап. ремонт электродвигателей |  |  | 300 | Освоение по месяцам апрел: в течение года
| Итого: |  |  | 22694.6
реагенты
34 | хлор |  |  | 6000 | Освоение по месяцам январ: по договору 2011 г
35 | аммичная вода |  |  | 1500 | Освоение по месяцам январ: по договору 2011 г
36 | сульфат алюминия жидкий |  |  | 30000 | Освоение по месяцам январ: по договору 2011 г
37 | флокулянт |  |  | 250 | Освоение по месяцам январ: по договору 2011 г
Итого: |  |  |  | 37750
№№ п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Затра-ты, тыс.руб | Освоение по месяцам январ: Освоение по месяцам
[5 empty] | январ | фев | март | апрел | май | июнь | июль | август | сентяб | октяб | ноябрь | декаб
1 | кабина ЗИЛ 433-360 1 комплектности | шт | 1 | 260 | Освоение по месяцам май: 50%; Освоение по месяцам июнь: 50%
2 | Электротельфер ТЭ 320-531 | шт | 1 | 150 | Освоение по месяцам январ: в течение года
3 | экскаватор ЭТЦ-2086 | шт. | 1 | 1400 | Освоение по месяцам январ: в течение года
4 | щебень | тн. | 3500 | 4500 | Освоение по месяцам январ: в течение года
5 | асфальт | тн. | 600 | 1410 | Освоение по месяцам январ: в течение года
6 | песок речной | куб | 3000 | 900 | Освоение по месяцам январ: в течение года
4 | Кабель ААШВ-6 | М | 2000 | 830 | Освоение по месяцам январ: в течение года
5 | Кузов самосвальный ЗИЛ | шт. | 1 | 250 | Освоение по месяцам январ: в течение года
6 | аппарат для сварки полиэтиленовых труб | шт | 1 | 300 | Освоение по месяцам август: 100%
Итого: |  |  |  | 10000
Начальник ОМТС_____________________ Бокарева Г.В.